## İL İCMAL 2005
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: SİİRT | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 54 | 0 | 54 | 31 | 0 | 31 | 85
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | 54 | 0 | 54 | 31 | 0 | 31 | 85
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: SİİRT | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS | 15 | 24 | 93 | 17 | 14180 | 149 | 9 | 31 | 12 | 4 | 11315 | 56
| TESİS GELİŞTİRME | 0 | 6 | 0 | 0 | 1327 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAKIM ONARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOPLAM | 15 | 30 | 93 | 17 | 15507 | 155 | 9 | 31 | 12 | 4 | 11315 | 56

## 2005 İZL. ALT DAĞ.
KÖYDES PROJESİ 2005 YILI İZLEME TABLOSU
İLİ | İLÇESİ | SEKTÖRÜ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ |  | TUTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  | YENİ TESİS | TES. GELİŞ |  | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Ad | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
SİİRT | MERKEZ | İÇME SUYU | Akyamaç Köyü | KÖY | 143 | 1 |  | 7540 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | MERKEZ | İÇME SUYU | Kayıklı Köyü | KÖY | 170 | 1 |  | 113964.79 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | MERKEZ | İÇME SUYU | AktaşKöyü - Bakırt Mezrası | ÜNİTE | 64 | 1 |  | 21000.07 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | MERKEZ | İÇME SUYU | Kalender Köyü | KÖY | 23 | 1 |  | 20500 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | MERKEZ | İÇME SUYU | Yokuşbağlar Köyü | KÖY | 253 | 1 |  | 41300 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | MERKEZ | İÇME SUYU | İnkapı Kuytuca Mezrası | ÜNİTE | 70 | 1 |  | 29500 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | MERKEZ | İÇME SUYU | Beşyol Köyü | KÖY | 59 |  | 1 | 6500 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | AYDINLAR | İÇME SUYU | Taşbalta Köyü | KÖY | 105 | 1 |  | 33486.16 | [8 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | Bitti.
SİİRT | AYDINLAR | İÇME SUYU | Çatılı Köyü | KÖY | 230 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | BAYKAN | İÇME SUYU | Dedebakır Köyü | KÖY | 350 | 1 |  | 41214 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | BAYKAN | İÇME SUYU | Karakaya Köyü-Eğridal Mezrası | ÜNİTE | 273 |  | 1 | 38816 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | BAYKAN | İÇME SUYU | Çamtaşı Köyü İçme Suyu Projesi(Harran ,mezrası ile birlikte birlikte) | KÖY | 460 | 1 |  | 35460 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | BAYKAN | İÇME SUYU | Engin Köyü | KÖY | 314 | 1 |  | 29849 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | BAYKAN | İÇME SUYU | Ulaştı Köyü | KÖY | 501 | 1 |  | 29758 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | BAYKAN | İÇME SUYU | Obalı Köyü - Kılıçlı Mezrası | KÖY | 23 | 1 |  | 5540 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | BAYKAN | İÇME SUYU | Obalı Köyü - Köklü Mezrası | ÜNİTE | 17 | 1 |  | 17620 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | BAYKAN | İÇME SUYU | Adakale Köyü | KÖY | 333 | 1 |  | 70000 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Oymakılıç Köyü | KÖY | 66 |  | 1 | 8716 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Kılıçkaya Köyü | KÖY | 40 | 1 |  | 11483 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Payamlı Köyü | KÖY | 140 | 1 |  | 41080 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Yerliçoban Köyü | KÖY | 214 | 1 |  | 167839 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Bozatlı Köyü | KÖY | 190 | 1 | [17 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Bilgili Köyü | KÖY | 130 | 1 | [17 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Çizmeli Köyü | KÖY | 233 | 1 | [17 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Görendoruk Köyü | KÖY | 416 |  | 1 | [16 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Dalkorur Köyü | ÜNİTE | 65 |  | 1 | 12316 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Bilgili Köyü - Çayırlı Mahallesi | ÜNİTE | 40 | 1 | [17 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Kaşıkyayla Köyü | KÖY | 255 |  | 1 | 9440 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Ekinyolu Köyü Sivindik Mahallesi | ÜNİTE | 95 |  | 1 | 62504 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Kemerli Köyü Erdoğdu Mahallesi | ÜNİTE | 65 | 1 | [17 empty] | Bitti.
SİİRT | ERUH | İÇME SUYU | Cintepe Köyü | KÖY | 363 |  | 1 | 16107 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | KURTALAN | İÇME SUYU | Yürekveren Köyü | KÖY | 191 | 1 |  | 55460 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | KURTALAN | İÇME SUYU | Atalay Köyü | KÖY | 62 | 1 |  | 35000 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | KURTALAN | İÇME SUYU | Üçpınar köyü | KÖY | 400 | 1 |  | 31800 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | KURTALAN | İÇME SUYU | Yeşilkonak Köyü | KÖY | 253 |  | 1 | 38940 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | KURTALAN | İÇME SUYU | İğdeli yazılı Mezrası | ÜNİTE | 187 | 1 |  | 47200 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | KURTALAN | İÇME SUYU | Saipbeyli Köyü | KÖY | 359 | 1 |  | 41300 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | KURTALAN | İÇME SUYU | Tulumtaş Köyü Evciler Mezrası | ÜNİTE | 287 | 1 |  | 24780 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | PERVARİ | İÇME SUYU | Ekindüzü Köyü | KÖY | 1534 |  | 1 | 57332 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | PERVARİ | İÇME SUYU | Çavuşlu Köyü | KÖY | 403 |  | 1 | 20000 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | PERVARİ | İÇME SUYU | Keskin Köyü | KÖY | 235 | 1 |  | 63720 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | PERVARİ | İÇME SUYU | Sarıdam - Karşıyaka Mezrası | ÜNİTE | 188 | 1 |  | 35400 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | PERVARİ | İÇME SUYU | Tuzcular - Beşan Mezrası | ÜNİTE | 75 | 1 |  | 37065 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | PERVARİ | İÇME SUYU | Yapraktepe - Kışlacık Mezrası | ÜNİTE | 395 | 1 |  | 27911 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Boylu Hörgüç Mezrası | ÜNİTE | 45 |  |  | 11600 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Boylu Karayel Mezrası | ÜNİTE | 37 |  |  | 17800 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Boylu Kumlu Mezrası | ÜNİTE | 42 |  |  | 12000 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Akyokuş Köyü | KÖY | 45 |  |  | 11900 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Belençay Köyü | KÖY | 55 |  |  | 13200 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Çeltikyolu Köyü | KÖY | 356 |  |  | 14900 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Damlı Köyü | KÖY | 336 |  | 1 | 23200 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Daltepe Köyü | KÖY | 175 |  |  | 19800 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Yağcılar Köyü | KÖY | 338 |  |  | 129000 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Cevizlik - Bombat - Evsel Mezraları | ÜNİTE | 1460 |  |  | 134000 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Sırçalı Köyü | KÖY | 161 |  |  | 16300 | [15 empty] | Bitti.
SİİRT | ŞİRVAN | İÇME SUYU | Suluyazı Köyü | KÖY | 131 |  |  | 18000 | [15 empty] | Bitti.
|  |  | Tarafımdan Kayıtlardan Çıkarılmıştır. |  |  | TETKİK EDEN | [6 empty] | UYGUN GÖRÜŞLE ARZ EDERİM | [6 empty] | O N A Y
[13 empty] | …../06/2008 | [6 empty] | …../06/2008
|  |  | S.Turan TANIK |  |  | Mehmet YÜZÜGÜLEN | [6 empty] | Mahmut KURTULUŞ | [6 empty] | Hamdi ÜNCÜ
|  |  | Köydes Koord. |  |  | Yol ve Ulaşım Müdürü | [6 empty] | Genel Sekreter | [6 empty] | Siirt Vali V.