## İL İCMAL 2006
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: SİİRT | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 67 | 129 | 196 | 67 | 85 | 152 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 362
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | 67 | 129 | 196 | 67 | 85 | 152 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 362
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: SİİRT | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
| HAM YOL (Km) | 0 | 0
| TESVİYE (Km) | 0 | 8
| STABİLİZE (Km) | 73.5 | 229.4
| 1.KAT ASFALT (Km) | 160.55 | 318.8
| 2. KAT ASFALT (Km) | 99.7 | 120.1
| BETON YOL (Km) | 0 | 0
| PARKE (m2) | 0 | 0
| ONARIM (Km) | 0 | 0
| TAŞ DUVAR (m3) | 0 | 0
| KÖPRÜ (Adet) | 2 | 2
| MENFEZ (Adet) | 10 | 10
BÜZ (Adet)

## 2006 İZL. ALT DAĞ.
KÖYDES PROJESİ 2006 YILI İZLEME TABLOSU
İLİ | İLÇESİ | SEKTÖRÜ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ |  | TUTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  | YENİ TESİS | TES. GELİŞ |  | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Ad | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
SİİRT | Merkez | Yol | Bakırt Yol Ayrımından Pınarova | Köy |  |  |  | 114484.7 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Sağırsu Ky. İlt. -Çölköy-Ekmekçiler | Köy |  |  |  | 133038.13 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Pınarca Ky. İlt. Beşyol | Köy |  |  |  | 107005.8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Meşelidere-Eğlence TCK Yolu | Köy |  |  |  | 69395.56 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Eruh TCK. Bostancık Çiçekli | Köy |  |  |  | 416912.34 |  |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Köprübaşı Köyü-Siirt Kurtalan TCK | Köy |  |  |  | 35817.2 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Tuzkuyusu Dokuzçavuş Ky. İlt. | Köy |  |  |  | 549629.2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Doluharman Ky. İlt.-İnkapı | Köy |  |  |  | 133625.22 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Doluharman | Köy |  |  |  | 46459.3 | [5 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Sanat Yapısı | Köprübaşı Köyü Söğüt Mz. (Köprü 15,70) | Köy |  |  |  | 243153.75 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Sanat Yapısı | Sanat Yapıları Alımı | Köy |  |  |  | 66146.08 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Aydınlar | Yol | Kılbasan Kılkaçan Pervari TCK | Köy |  |  |  | 325432.56 |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Aydınlar | Yol | Dereyamaç | Köy |  |  |  | 84342.92 | [5 empty] | 3.6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Ziyaret Bld. İlt. Gündoğdu Dilektepe Dokuzçavuş | Köy |  |  |  | 538236.76 |  |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Çelikli Krk. Atabağı Beld. | Köy |  |  |  | 288354.98 |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Çelikli Krk. Sarısalkım | Köy |  |  |  | 115059.07 | [5 empty] | 4.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Ziyaret Batman TCK Tütenocak Çelikli Krk. | Köy |  |  |  | 269437.25 | [5 empty] | 7.6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Çamtaşı Günbuldu Baykan Bitlis TCK | Köy |  |  |  | 277221.1548 | [5 empty] | 9 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Baykan Bitlis TCK Yarımca Kasımlı | Köy |  |  |  | 386690.01 | [5 empty] | 10.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh TCK. Payamlı-Kılıçkaya | Köy |  |  |  | 127213.21 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh TCK.Yediyaprak-Budamış-Akdiken | Köy |  |  |  | 128939.11 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh TCK.-Kavakgölü-Ufaca-Oymakılıç | Köy |  |  |  | 42787.94 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Sağırsu Ky İlt. -Bayramlı Ky. İlt. | Köy |  |  |  | 56091.75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Dikboğaz Ky İlt.-Gönülaldı | Köy |  |  |  | 68244.96 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Gedikaşar-Eruh TCK Arası | Köy |  |  |  | 42787.94 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Tabur Yol Ayrımından Bayırdüzü | Köy |  |  |  | 41062.04 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Dağdüşü Ky . İlt-Dönerdöver | Köy |  |  |  | 41637.34 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Kekliktepe Ky İlt.-Direkli- Karabıyık | Ünite |  |  |  | 40486.74 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Ormanardı Ky İlt. - Kavaközü-Kemerli | Köy |  |  |  | 97729.09 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh TCK -Dalkorur-Ortaklı | Köy |  |  |  | 142818.23 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh Şırnak TCK-Görendoruk | Köy |  |  |  | 55516.45 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Erenkaya Ky İlt. Özlüpelit Dağdüşü Dikboğaz Siirt Eruh TCK | Köy |  |  |  | 1492990.33 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Bağgöze Ky İlt. Erenkaya | Köy |  |  |  | 1253700.72 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Sanat Yapısı | Savaş (Köprü) | Köy |  |  |  | 402675 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Sanat Yapısı | Sanat Yapıları Alımı | Köy |  |  |  | 127258 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kayabağlar Bld. İlt. -Aydıncık | Ünite |  |  |  | 63570.65 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Beykent Kargılı Yol Ayrımından Yeşilkonak Kayalısu Yol Ayrımına | Köy |  |  |  | 79750.96 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Bağlıca TCK Yeşilkonak Üçpınar Kayalısu Tulumtaş Çukurlu Nasrettin Hoca Köprüsü | Köy |  |  |  | 1440393 |  |  |  |  | 30.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kurtalan Batman TCK Bozhöyük | Köy |  |  |  | 362633.09 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Çelikli Kapıkaya Köy Yolundan Beşler Yellice | Köy |  |  |  | 103527.68 | [5 empty] | 5.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Bozhöyük Gözpınar Bahçeli Saipbeyli Azıklı Kaynaklı Kurt. Batman TCK | Köy |  |  |  | 451167.95 | [5 empty] | 19.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kayabağlar Bld. İlt. Bölüktepe Atabağı Bld İlt. | Köy |  |  |  | 217390.85 | [5 empty] | 6.4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kurtalan Batman TCK Toytepe | Köy |  |  |  | 40292.27 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kurtalan Batman TCK İncirlik Hündük | Ünite |  |  |  | 47842.98 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kurtalan Batman TCK Oyacık | Köy |  |  |  | 91421.88 | [5 empty] | 3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kurtalan İlç. İlt.Beykent | Köy |  |  |  | 90962.77 | [5 empty] | 3.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kayabağlar Bld. İlt. Karabağ | Köy |  |  |  | 203637.96 | [5 empty] | 6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Sanat Yapıları Alımı | Köy |  |  |  | 80686 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | YağcılarKy İlt-Çavuşlu | Köy |  |  |  | 96506.58 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | Tosuntarla Palamutlu | Köy |  |  |  | 704566.48 |  |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | Ekindüzü Tuzcular Yeniaydın İğneli Krk. | Köy |  |  |  | 397871.76 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
İLİ | İLÇESİ | SEKTÖRÜ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ |  | TUTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  | YENİ TESİS | TES. GELİŞ |  | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Ad | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
SİİRT | Pervari | Yol | Sanat Yapıları Alımı | Köy |  |  |  | 48403 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Nallıkaya Ky İlt-Tüylüce Mezrası | Ünite |  |  |  | 55444.54 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Doğruca Ky İlt. -Yayladağ | Köy |  |  |  | 152526.41 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Özpınar Karakolundan-Yolkaya | Köy |  |  |  | 134620.2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Cevizlik Yol Ayırımından-Gözlüce Ormanlı | Köy |  |  |  | 130017.8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Maden Köy-Otluk | Köy |  |  |  | 135770.8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Hürmüz Yol Ayrımından -Akgeçit | Köy |  |  |  | 31210.03 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Pirinçli Kapılı Yolbaşı Yedikapı Yağcılar | Köy |  |  |  | 1417004.16 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Siirt Pervari TCK Pirinçli | Köy |  |  |  | 124171.28 | [5 empty] | 4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Şirvan İlç. İlt. Maden | Köy |  |  |  | 177692.64 | [5 empty] | 9.6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Sanat Yapısı | Maden Köy-Otluk | Köy |  |  |  | 24426 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Sanat Yapısı | Suluyazı-Özyurt | Köy |  |  |  | 12213 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Sanat Yapısı | Meşecik-Akyokuş | Köy |  |  |  | 14603 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Sanat Yapısı | Doğruca | Köy |  |  |  | 12213 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Sanat Yapısı | Kesmetaş Mezrası | Ünite |  |  |  | 12213 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Sanat Yapısı | Sanat Yapıları Alımı | Köy |  |  |  | 113000 | [7 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Sağırsu Ky. İlt. -Çölköy-Ekmekçiler İkmal | Köy |  |  |  | 133038.13 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Meşelidere-Eğlence TCK Yolu İkmal | Köy |  |  |  | 69395.56 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Akdoğmuş | Köy |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Çağbaşı | Köy |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Konaklı | Köy |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Yokuşbağlar | Köy |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Doluharman İkmal | Köy |  |  |  | 9291.86 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Kışlacık-Sütlüce köy yolu Güzergahı | Köy |  |  |  | 186828.1 |  |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Sarıtepe-Taraklı Köy yolu güzergahı | Köy |  |  |  | 16388.43 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Merkez | Yol | Eruh TCK Eğlence Köy yolu Güzergahı | Köy |  |  |  | 9833.05 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Aydınlar | Yol | Aynsunç | Ünite |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Aydınlar | Yol | Kılbasan Kılkaçan Pervari TCK İkmal | Köy |  |  |  | 221294.14 |  |  |  |  | 4.25 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Aydınlar | Yol | Dereyamaç İkmal | Köy |  |  |  | 14057.15 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Ayramlı | Ünite |  |  |  | 5000 |  | 5 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Çukurca | Ünite |  |  |  | 8000 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Bitlis TCK Obalı Adakale Çelikli Karakolu Sarısalkım İkmal | Köy |  |  |  | 389400 |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Çelikli Krk. Sarısalkım İkmal | Köy |  |  |  | 21573.5756 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Ziyaret Batman TCK Tütenocak Çelikli Krk. İkmal | Köy |  |  |  | 63814.0855 | [5 empty] | 1.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Baykan Bitlis TCK Yarımca Kasımlı İkmal | Köy |  |  |  | 66289.716 | [5 empty] | 1.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Adakkale - Toptepe Mz. | Ünite |  |  |  | 36418.95 |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Çaykaya - Göreşan Mz. | Ünite |  |  |  | 33531.72 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Demirışık - Yarımca | Köy |  |  |  | 42978.34 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Engin (Mezarlık Yolu) | Köy |  |  |  | 13992.95 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Günbuldu - Karşıyaka Mahallesi | Ünite |  |  |  | 18535.48 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Karakaya | Köy |  |  |  | 14889.7 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Obalı - Akdiken Mz. | Ünite |  |  |  | 31177.47 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Obalı - Köklü Mz. | Ünite |  |  |  | 9564.31 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Çelikli | Köy |  |  |  | 50959.93 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Gümüşkaş Köy yolu | Köy |  |  |  | 106372.87 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Günbuldu - Derince Mz. | Ünite |  |  |  | 10937.6 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Günbuldu -İdris Mahallesi | Ünite |  |  |  | 13376.98 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Baykan | Yol | Obalı - Akbudak Mz. | Ünite |  |  |  | 30576.96 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh TCK. Payamlı-Kılıçkaya İkmal | Köy |  |  |  | 138521.05 |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh TCK.Yediyaprak-Budamış-Akdiken İkmal | Köy |  |  |  | 266474.16 |  |  |  | 9.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh TCK.-Kavakgölü-Ufaca-Oymakılıç İkmal | Köy |  |  |  | 116953.7 |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Sağırsu Ky İlt. -Bayramlı Ky. İlt.İkmal | Köy |  |  |  | 196321.13 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Dikboğaz Ky İlt.-Gönülaldı İkmal | Köy |  |  |  | 40946.98 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Gedikaşar-Eruh TCK Arası İkmal | Köy |  |  |  | 116953.7 |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Tabur Yol Ayrımından Bayırdüzü İkmal | Köy |  |  |  | 68436.73 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Dağdüşü Ky . İlt-Dönerdöver İkmal | Köy |  |  |  | 41637.34 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Kekliktepe Ky İlt.-Direkli- Karabıyık İkmal | Ünite |  |  |  | 26991.16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
İLİ | İLÇESİ | SEKTÖRÜ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ |  | TUTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  | YENİ TESİS | TES. GELİŞ |  | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Ad | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
SİİRT | Eruh | Yol | Ormanardı Ky İlt. - Kavaközü-Kemerli İkmal | Köy |  |  |  | 97729.09 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh TCK -Dalkorur-Ortaklı İkmal | Köy |  |  |  | 148530.96 |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Eruh Şırnak TCK-Görendoruk İkmal | Köy |  |  |  | 49964.81 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Yol | Erenkaya Ky İlt. Özlüpelit Dağdüşü Dikboğaz Siirt Eruh TCK İkmal | Köy |  |  |  | 1452639.24 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Eruh | Köprü | Eruh Bayramlı Köprü Dolgusu | Köy |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kayabağlar Bld. İlt. -Aydıncık İkmal | Ünite |  |  |  | 63570.65 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Beykent Kargılı Yol Ayrımından Yeşilkonak Kayalısu Yol Ayrımına Kadar İkmal | Köy |  |  |  | 79750.96 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Aş.Dibekli | Köy |  |  |  | 11000 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Aynhamo | Köy |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | İğdeli | Ünite |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Köprü | Tütün Çay Yapılar Köprü Dolgusu | Köy |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Bağlıca TCK Yeşilkonak Üçpınar Kayalısu Tulumtaş Çukurlu Nasrettin Hoca Köprüsü İkmal | Köy |  |  |  | 174736.2 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Saipbeyli Köyyolundan Yuvalı Kapıkaya Aksöğüt Atabağı Yol Ayrımı | Köy |  |  |  | 330400 |  |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Batman TCK Erdurağı | Köy |  |  |  | 76700 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Çelikli Kapıkaya Köy Yolundan Beşler Yellice İkmal | Köy |  |  |  | 25881.92 | [5 empty] | 1.3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Bozhöyük Gözpınar Bahçeli Saipbeyli Azıklı Kaynaklı Kurt. Batman TCK İkmal | Köy |  |  |  | 109374.0485 | [5 empty] | 4.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kayabağlar Bld. İlt. Bölüktepe Atabağı Bld İlt. İkmal | Köy |  |  |  | 54347.7125 | [5 empty] | 1.6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kurtalan Batman TCK Toytepe İkmal | Köy |  |  |  | 9157.3341 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kurtalan Batman TCK İncirlik Hündük İkmal | Ünite |  |  |  | 10873.4045 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kurtalan Batman TCK Oyacık İkmal | Köy |  |  |  | 24379.168 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kurtalan İlç. İlt.Beykent İkmal | Köy |  |  |  | 9575.0284 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Kurtalan | Yol | Kayabağlar Bld. İlt. Karabağ İkmal | Köy |  |  |  | 54303.456 | [5 empty] | 1.6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | Gölköy | Köy |  |  |  | 600 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | Köprüçay Krk.Yolu | Köy |  |  |  | 700 |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | YağcılarKy İlt-Çavuşlu İkmal | Köy |  |  |  | 64337.72 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | Ekindüzü Tuzcular Yeniaydın İğneli Krk. İkmal | Köy |  |  |  | 593747.088 |  |  |  |  | 9.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | Doğanköy | Köy |  |  |  | 2314009.7 |  |  |  |  | 24.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | Doğanca Okçular | Köy |  |  |  | 1063006.22 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | Sığırlı Bilgili | Köy |  |  |  | 1170554.47 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Pervari | Yol | Doğan Karamık Mz.Şırnak Bağlantısı | Ünite |  |  |  | 1498470 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Çınarlı | Köy |  |  |  | 3000 |  | 3 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Kasımlı Sivrikavak | Ünite |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | İkizler Nergizi | Ünite |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Siirt TCK Kasımlı Arası | Köy |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Damlı | Köy |  |  |  | 500 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Nallıkaya Ky İlt-Tüylüce Mezrası İkmal | Ünite |  |  |  | 55444.54 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Doğruca Ky İlt. -Yayladağ İkmal | Köy |  |  |  | 152526.41 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Özpınar Karakolundan-Yolkaya İkmal | Köy |  |  |  | 134620.2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Cevizlik Yol Ayırımından-Gözlüce Ormanlı İkmal | Köy |  |  |  | 130017.8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Maden Köy-Otluk İkmal | Köy |  |  |  | 135770.8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Pirinçli Kapılı Yolbaşı Yedikapı Yağcılar İkmal | Köy |  |  |  | 153508.784 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Boylu- Şirvan İlç.İlt. | Köy | [8 empty] | 14.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Siirt Pervari TCK Pirinçli İkmal | Köy |  |  |  | 31042.82 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
SİİRT | Şirvan | Yol | Şirvan İlç. İlt. Maden İkmal | Köy |  |  |  | 44423.16 | [5 empty] | 2.4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
TOPLAM | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 229.4 | 318.8 | 120.1 | 0 | 12 | 100 | 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tarafımdan Kayıtlardan Çıkarılmıştır. |  |  | TETKİK EDEN | [6 empty] | UYGUN GÖRÜŞLE ARZ EDERİM | [6 empty] | O N A Y
[13 empty] | …../06/2008 | [6 empty] | …../06/2008
|  |  | S.Turan TANIK |  |  | Mehmet YÜZÜGÜLEN | [6 empty] | Mahmut KURTULUŞ | [6 empty] | Hamdi ÜNCÜ
|  |  | Köydes Koord. |  |  | Yol ve Ulaşım Müdürü | [6 empty] | Genel Sekreter | [6 empty] | Siirt Vali V.