## İL İCMAL 2008
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (20 EKİM 2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: SİİRT | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 11 | 2 | 13 | 29 | 0 | 29 | 42
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | 11 | 5 | 16 | 29 | 0 | 29 | 45
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: SİİRT | YENİ TESİS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TESİS GELİŞTİRME | 1 | 7 | 0 | 2 | 3089 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAKIM ONARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | 1 | 7 | 0 | 3 | 3089 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Seyit Turan TANIK
GÖREVİ: | Köydes Koordinatörü
İŞ TELEFONU | 4842232333
CEP TELEFONU | 5443024347
E-POSTA ADRESİ | s.t.tanik@hotmail.com

## 2008 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2008 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
01.01.2008 ENVANTERİNDEKİ DURUMU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | YAKLAŞIK MALİYETİ | TUTARI | ARTAN ÖDENEK (İHALE TENZİLATLARINDAN) | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU | [5 empty] | SULU |  | SUYU YETERSİZ | SUSUZ
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR | ŞEBEKELİ | ÇEŞMELİ |  | Km
Y | Siirt | Merkez | Köprübaşı Söğüt Mz. | Ünite |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 75000 | 66080 | 8920 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. |  | 1 | 1 |  | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | Siirt | Merkez | Bostancık | Köy | 69 | TESİS GELİŞTİRME | SUSUZ | 75000 | 77169.86 | -2169.86 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. |  |  | 1 | 1 | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | Siirt | Aydınlar | Dereyamaç | Köy | 251 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 125000 | 15340 | 109660 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. |  | 1 | 1 |  | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | Siirt | Baykan | Dokuzçavuş | Köy | 83 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 44000 | 19500 | 24500 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1 |  | 1
Y | Siirt | Kurtalan | Akdam | Köy | 413 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 62372.88 | 80240 | -17867.12 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1 |  | 1
Y | Siirt | Kurtalan | Erdurağı Kaynaklı Mz. | Ünite |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 137433.54 | 33040 | 104393.54 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. |  | 1 | 1
Y | Siirt | Pervari | Gökçekoru Göl Mz. | Ünite |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 100000 | 86140 | 13860 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1 |  | 1
Y | Siirt | Pervari | Çukurköy | Köy | 240 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 115477.64 | 108560 | 6917.64 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. |  | 1 | 1
Y | Siirt | Pervari | Palamutlu | Köy | 1535 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 70000 | 112500 | -42500 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1 |  | 1
Y | Siirt | Pervari | Tosuntarla | Köy | 96 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 70000 | 100000 | -30000 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. |  | 1 | 1
Y | Siirt | Şirvan | Damlı | Köy | 402 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 200000 | 117056 | 82944 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1 |  | 1
EK | Siirt | Merkez | Yağmurtepe Oğulcak Mz. | Ünite |  | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  | 3601 | -3601 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1
EK | Siirt | Merkez | Akyamaç İçmesuyu | Köy |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 17672.74 | -17672.74 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1 |  | 1
EK | Siirt | Merkez | Tuzkuyusu Çevre Mz. | Ünite |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 21830 | -21830 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1 |  | 1
EK | Siirt | Kurtalan | Oyacık | Köy |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 38714 | -38714 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1 | 1
EK | Siirt | Kurtalan | Gedikbaşı | Ünite |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 10500 | -10500 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti. | 1 |  | 1
EK | Siirt | Kurtalan | Gökdoğan | Köy |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  | 106200 | -106200 | 100 | 100 | 1 |  | 1 |  |  | Bitti. |  | 1 | 1